Утверждена

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от « » 2021 года

№

**Дорожная карта по переходу программы «Рухани жаңғыру»**

**на период национальной модернизации на 2022** – **2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок**  **исполнения** | **Предполагаемые расходы**  **(тысяч тенге)** | **Источники финансирования** | **Качественные показатели (ежегодно)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Общественно-значимые мероприятия** | | | | | | | |
| **Направление 1. Личностное развитие (культ знания, прагматизм, конкурентоспособность, открытость сознания)** | | | | | | | |
| 1. | Комплекс мероприятий «Основы этики и эстетики» | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество охваченных детей и молодежи – 100 тысяч |
| 2. | Реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры в рамках национального проекта «Жасыл Қазақстан» | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников – 10 тысяч человек |
| 3. | Организация проекта «Читающая школа» | информация  в МИОР | МОН,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | пополнение библиотечного фонда образцами художественной литературы не менее чем на 10 % |
| 4. | Проведение национального чемпионата «WorldSkills Kazakhstan», направленного на популяризацию рабочих профессий | информация  в МИОР | МОН | 2022 – 2024 годы | 2022 год –  436757,0  2023 год –  436757,0  2024 год –  436757,0 | РБ  203  «Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием» | количество участников – 200 человек |
| 5. | Реализация комплекса мероприятий по профориентации обучающихся | информация  в МИОР | МОН,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников – 300 тысяч человек |
| 6. | «Проведение общенационального культурно-образовательного проекта «Дебатное движение школьников и студенческой молодежи» | информация  в МИОР | МОН,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | за счет внебюджетных средств | ~~-~~ | увеличение доли учащихся, вовлеченных в дебатное движение, не менее чем на  10 % к предыдущему году |
| 7. | Комплекс мероприятий по реализации проекта «Активное долголетие»:  увеличение досуговых клубов, центров с разными кружками для пожилых граждан, запуск специальных волонтерских и социальных программ с участием пожилых граждан | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | численность занимающихся в клубах граждан старшего поколения –  30 тысяч человек |
| 8. | Комплекс мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности населения | информация в МИОР | МЦРИАП,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | уровень цифровой грамотности населения – 83 % |
| 9. | Проведение комплекса мероприятий в формате BOOKDATING и буккроссинг | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников –  10 тысяч человек |
| 10. | Проведение соревнований технического творчества и изобретательства (авиа- ракето-, авто-, судомоделирование) | информация в МИОР | МОН,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 6760,0  2023 год – 6760,0  2024 год – 6771,0 | РБ  099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования»  РБ  103  «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов внешкольных мероприятий» | охват школьников техническими видами спорта – не менее 5 тысяч человек |
| 11. | Организация профориентационных площадок, экскурсий, встреч, дней открытых дверей при производстве «Один день на производстве» | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество школьников, охваченных в рамках экскурсий – 40 тысяч человек |
| 12. | Проведение республиканского форума «К обществу всеобщего труда» | информация в МИОР | МТСЗН,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год –  24471,0  2023 год – 0,0  2024 год – 0,0 | РБ | проведение форума |
| 13. | Истории на тему «Врач – легенда» | информация в МИОР | МЗ | 2022 – 2024 годы | за счет внебюджетных средств | - | количество публикаций на сайтах, в социальных сетях – 50 штук |
| 14. | Выпуск видеороликов, информационных материалов о молодых специалистах, работающих в сфере по недопущению распространения COVID-19 | информация в МИОР | МЗ | 2022 – 2024 годы | за счет внебюджетных средств | - | количество публикаций, статей, видеороликов на сайтах, в социальных сетях – 50 штук |
| 15. | Комплекс мероприятий по поддержке и развитию потенциала молодых ученых «Zertteý» | информация в АП | МИОР | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество охваченных молодых ученых и исследователей – 30 человек |
| 16. | Проведение общественных слушаний и встреч по проблемным вопросам молодежи в каждом регионе | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | охват молодежных активистов – 500 человек |
| 17. | Проведение мероприятий среди выпускников по поддержке своего родного региона, учебного заведения посредством сайта tylek.kz | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников – 20 тысяч человек |
| 18. | Реализация проекта по повышению финансовой грамотности населения | информация  в МИОР | АРРФР  (по согласованию),  МФ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год -  77670,0  2023 год – 0,0  2024 год – 0,0 | РБ  001  «Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка» | уровень финансовой грамотности населения – не менее 39,5 % |
| 19. | Организация слета добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ» | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | ежегодно |
| 20. | Организация конкурса «Парасатты отбасы» в целях продвижения идеологии добропорядочности через призму семейных ценностей | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | ежегодно |
| 21. | Обеспечение роста количества кружков по интересам в общеобразовательных школах | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | доля школьников, охваченных занятиями в кружках, – 25 % |
| 22. | Проведение комплекса мероприятий среди школьников по робототехнике, спидкубингу и другим видам интеллектуального спорта | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество школьников, занимающихся интеллектуальными видами спорта, – 5 тысяч человек |
| 23. | Проведение лекций, классных часов в организациях образования по развитию культуры рациональности среди учащейся молодежи | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | охват обучающихся инфрмационно-разъяснительной работой, – 150 тысяч человек |
| 24. | Реализация комплекса мероприятий по предоставлению информационно-консультационных услуг для людей с особыми потребностями | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество людей с особыми потребностями, охваченных услугами, -  3 тысячи человек |
| 25. | Проведение мероприятий в рамках Национального дня домбры | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество творческих коллективов, задействованных в мероприятиях, – 1 тысяча единиц; охват населения мероприятиями –  100 тысяч человек |
| 26. | Проведение в социальных сетях фото и видеоконкурсов «Туған жер» | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество участников конкурса –  5 тысяч человек,  не менее 100 публикаций |
| 27. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала сельской молодежи | информация  в МИОР | акиматы областей | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | охват сельской молодежи мероприятиями, направленными на организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала, - 2 тысячи человек |
| 28. | Проведение массового челленджа «Мой флаг – моя Родина!» | информация в АП | МИОР, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Нур-Султана,  Алматы и Шымкента | декабрь  2022 – 2024 годы | не требуются | - | челлендж |
| 29. | Проведение мероприятий, посвященных Дню государственных символов, и праздничного шествия «Я – патриот Казахстана!» | информация  в МИОР | МИОР,  заинтересованные  центральные  государственные  органы, акиматы областей, городов Нур-Султана,  Алматы и Шымкента | июнь  2022 – 2024 годы | не требуются | - | акция |
| 30. | Организация и проведение  республиканской акции «Менің ауылым, менің отаным!» | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | акция |
| **Направление 2. Национальная идентичность и международное позиционирование**  **(сохранение национальной идентичности)** | | | | | | | |
| 31. | Проведение общенационального мероприятия «Наурыз шапағаты» | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество мероприятий в разрезе регионов – не менее 17 |
| 32. | Реализация комплекса мероприятий в рамках проекта «Искусство» | информация  в МИОР | МКС,  акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | за счет внебюджетных средств | - | количество зрителей –  не менее 1 тысячи |
| 33. | Комплекс мероприятий по поддержке молодежи с использованием цифровых медиатехнологий при работе ресурсных центров: «Jastarga – kenes», «Jastarga – bilim», «Jastarga – qyzmet», «Jastarga – jumys» | информация  в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество охваченной молодежи –  1 миллион человек |
| 34. | Реализация проекта под названием «Тарихи тұлғалар» по сбору данных о выдающихся личностях, внесших вклад в становление независимости республики | информация в МИОР | акиматы областей,  городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество собранных материалов от регионов – 17 |
| 35. | Запуск онлайн-проекта «Видеорассказы казахских народных сказок «Әжемнің ертегілері» в рамках специального проекта «Дәстүр мен ғұрып» на региональном телевидении | информация в МИОР | акиматы областей,  городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество охваченных телеканалов – 17 |
| 36. | Проведение комплекса мероприятий по популяризации национальной одежды в рамках специального проекта «Дәстүр мен ғұрып» | информация в МИОР | акиматы областей,  городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников – 10 тысяч |
| 37. | Проведение республиканских соревнований по национальным видам спорта в рамках специального проекта «Дәстүр мен ғұрып» | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников –  2 тысячи |
| 38. | Семейный телевизионный видеоконкурс «Бабалар ізімен» среди учащихся и их семей в рамках специального проекта «Дәстүр мен ғұрып» с привлечением пользователей социальных сетей | информация в АП | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников видеоконкурса – 500 человек |
| 39. | Комплекс мероприятий «Атқа міну мәдениеті» в рамках статьи «Семь граней Великой степи» | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников –  1 тысяча человек |
| 40. | Этно-фестиваль «Қымызмұрындық –2021» | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников фестиваля – 8 тысяч человек |
| 41. | Лингвокультурологический словарь: этносематический анализ | информация в МИОР | МКС | 2022 год | 2022 год – 12070,0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | тираж словаря – 200 экземпляров |
| 42. | Реализация научного проекта по изучению конструктивных особенностей курганов ранних кочевников Шелек-Талгарского междуречья | информация в МИОР | МКС | 2022 год | 2022 год – 14831, 0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | публикация  2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях |
| 43. | Создание на базе Назарбаев Интеллектуальных школ творческих лабораторий «NIS-Engineering» для реализации инженерных идей обучающихся | информация в МИОР | МОН | 2022 – 2024 годы | за счет внебюджетных средств | - | доля учащихся, вовлеченных в лаборатории, –  не менее 15 % |
| 44. | Обеспечение проигрывания традиционной классической казахской музыки и радиостанции «Qazaq Radiosy» в торговых домах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей, а также выступлений выдающихся личностей казахского народа в организациях среднего образования и высших учебных заведениях | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество общественных мест, обеспечивающих проигрывание классической казахской музыки и радиостанции «Qazaq Radiosy», –  1 тысяча мест |
| 45. | Организация мероприятий по археографическим работам в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи (выявление, анализ, цифровизация) | информация  в МИОР | МОН, МКС | 2022 год | 2022 год – 142813,0 | РБ  001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» | количество научных статей, опубликованных в рамках исследований по направлениям статьи «Семь граней Великой степи», – 5 |
| 46. | Продолжение работы клуба исторических реконструкций наиболее значимых событий в истории казахского народа | информация в МИОР | МКС,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | проведение не менее 2-х заседаний клуба |
| 47. | Реализация проекта «Батырлар институты», направленного на воспитание подрастающего поколения на примерах ролевых моделей героизма и подвигов современников | информация в МИОР | МОН, МО,  МВД, МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | реализация не менее 1 проекта |
| 48. | Специальный проект «Ұлт тарихы»: разработка академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» в семи томах | информация в МИОР | МОН | 2022 – 2023 годы | 2022 год – 147438,0  2023 год – 192757,0 | РБ  217  «Развитие науки» | публикация не менее 5 научных статей в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, в 2022-2023 годах |
| 49. | Комплекс мероприятий «Балалар әлемі» по формированию и повышению доступности качественного контента для детей на казахском языке | информация в АП | МИОР | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 34324,0  2023 год – 34324,0  2024 год – 34324,0 | РБ\* | количество охваченных детей и школьников  – 70 тысяч |
| 50. | Проведение республиканского турнира по қазақ күресі «Қазақстан Барысы» за приз Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Назарбаева Н.А. | информация в МИОР | МКС | июль  2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | за счет внебюджетных средств | количество участников – 2 тысячи спортсменов |
| 51. | Открытие «Школ отцов» для пропаганды казахских народных песен и национальных игр во всех общеобразовательных школах страны | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | доля школ с действующими «школами отцов» от общего количества всех школ области – 100 % |
| 52. | Памятники казахского Алтая начала I тысячелетия н.э.: истоки Великого переселения народов и формирования этнокультурной структуры Евразии | информация в МИОР | МКС | 2022 – 2023 годы | 2022 год –  40000,0  2023 год – 39840,0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | публикация  2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях (ежегодно) |
| 53. | Изучение археологического комплекса «Рахат»: реконструкция истории от эпохи бронзы до позднего средневековья | информация в МИОР | МКС | 2022 – 2023 годы | 2022 год – 19227,0  2023 год – 15916,0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | публикация  2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях (ежегодно) |
| 54. | Археологические научно-экспериментальные исследования на поселении Ботай и моделирование систем обеспечения, образа жизни и мировоззренческо-сакральных контекстов носителей ботайской культуры | информация в МИОР | МКС | 2022 – 2023 годы | 2022 год –  38359,0  2023 год – 40833,0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | публикация  2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях (ежегодно) |
| 55. | Палеогеографический фактор в формировании культурогенеза Нура-Ишимского междуречья: особенности домостроения и его эволюция | информация в МИОР | МКС | 2022 – 2023 годы | 2022 год –  20000,0  2023 год – 14425,0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | публикация  2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях (ежегодно) |
| 56. | Золотоордынские города, караванные пути и караван-сараи в Западном Казахстане: междисциплинарные исследования (XIII – XV века) | информация в МИОР | МКС | 2022 – 2023 годы | 2022 год –  14560,0  2023 год –  16601,0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | публикация  2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях (ежегодно) |
| 57. | Проведение мероприятий, посвященных юбилеям выдающихся личностей страны, а также презентаций наследия деятелей движения Алаш за рубежом | информация в МИОР | МИД | 2022 – 2024 годы | 2022 год –  8500,0  2023 год –  8500,0  2024 год –  8500,0 | РБ | ежегодно не менее 10 мероприятий |
| 58. | Организация мероприятий, посвященных популяризации национальных обычаев и традиций казахов за рубежом, с целью сохранения преемственности поколений и связей с этническими корнями в рамках празднования Наурыз мейрамы | информация в МИОР | МИД | 2022 – 2024 годы | 2022 год –  8500,0  2023 год –  8500,0  2024 год–  8500,0 | РБ | ежегодно не менее 10 мероприятий в рамках праздника Наурыз |
| **Направление 3. Развитие государства, гражданского общества, местных сообществ  (эволюционное, а не революционное развитие государства)** | | | | | | | |
| 59. | Разработка региональных планов по реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2022 – 2024 годы | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | до 15 января 2022 года | не требуются | - | количество утвержденных планов – 17 |
| 60. | Реализация комплекса мероприятий в рамках специального проекта «Үнем – қоғам қуаты» | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | количество участников – 17 тысяч человек |
| 61. | Проведение природоохранных акций «Парад парков» и «Чистая вода» | информация в МИОР | МЭГПР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество участников – не менее 17 тысяч человек |
| 62. | Проведение республиканской акции «Бірге таза Қазақстан» | информация в МИОР | МЭГПР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество участников  – не менее  17 тысяч человек |
| 63. | Марафон благотворительных акций «Творить добро по силам каждому» среди молодежных организаций колледжей и высших учебных заведений | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество участников –  5 тысяч человек |
| 64. | Проведение республиканского фестиваля учреждений и работников культуры и искусства «Рухани қазына» | информация в МИОР | МКС | 2022 – 2024 годы | 2022 год –  53247,0  2023 год – 53247, 0  2024 год – 53247, 0 | РБ  033 «Повышение  конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | количество участников – не менее одного человека и одного учреждения из каждого региона |
| 65. | Разработка научного каталога фотодокументальных источников по истории и культуре Казахстана второй половины XIX – первой четверти ХХ веков на основе коллекции отечественных музеев | информация в МИОР | МКС | 2022 год | 2022 год – 14755,0 | РБ  046 «Прикладные научные исследования» | публикация  2 (два) статей в международных изданиях |
| 66. | Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности граждан в рамках специального проекта «Құқықтық мәдениет» совместно с республиканским общественным объединением «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» | информация в МИОР | МЮ, МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество населения, вовлеченного в специальный проект, – не менее 9 тысячи человек |
| 67. | Проведение комплекса мероприятий «Әділетті қоғам» по формированию нулевой терпимости к любым видам правонарушений | информация в АП | МВД,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | охват не менее 20 тысяч человек |
| 68. | Реализация проекта «Ұлы қоныс» по стимулированию и развитию внутренней трудовой миграции | информация в МИОР | МТСЗН, МНЭ,  МСХ, МФ,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год –  7191092,0  2023 год – 11520 480,0  2024 год – 11740 888,0 | РБ\*  068 «Реализация Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» | количество переселенных – ежегодно не менее 5 тысяч человек |
| 69. | Организация и проведение мероприятий по популяризации национальных блюд в целях развития гастрономического туризма | информация в АП | МКС, МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 год | в пределах предусмотренных средств | МБ | проведение не менее 2 мероприятий |
| 70. | Реализация проекта по развитию современной детской литературы «Менің атым Қожа» | информация в МИОР | МКС,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год\*  230850,0  2023 год\*  230850,0  2024 год\*  230850,0 | РБ\*  033  «Приобретение, издание и распространение социально значимых видов литературы» | представление не менее 2 отчетов о реализации проекта |
| 71. | Комплекс мероприятий по обучению государственному языку представителей других этносов, оказанию государственной поддержки в развитии государственного языка и родных языков через воскресные школы национально-культурных центров | информация в МИОР | МОН,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 13887,0  2023 год –  13927,0  2024 год – 13970,0 | РБ  230  «Обеспечение развития государственного языка и других языков народа Казахстана», МБ | охват не менее 17 тысяч человек |
| 72. | Проведение марафона по повышению статуса человека труда в селе среди выпускников аграрных ВУЗов | информация в МИОР | МСХ,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НАО «НАНОЦ»  (по согласованию), аграрные ВУЗы | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | средний охват 2500 выпускников |
| 73. | Проведение республиканского конкурса «Парасатты полицей» | информация в МИОР | МВД | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество проведенных конкурсов – 1 |
| 74. | Организация и проведение республиканского военно-патриотического сбора «Айбын» | информация в МИОР | МО,  МИОР, МОН | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 158880,0  2023 год –158880,0  2024 год – 158880,0 | РБ  047 «Обеспечение боевой, мобилизационной готовности ВС РК» | количество проведенных конкурсов – 1 |
| 75. | Организация и проведение республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Жас сарбаз» | информация в МИОР | МО | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 2500,0  2023 год – 0,0  2024 год – 0,0 | РБ  047 «Обеспечение боевой, мобилизационной готовности ВС РК» | проведение не менее 1 конкурса |
| 76. | Постоянно действующая диалоговая площадка по вопросам национального возрождения «Зияткер ұлт» с участием руководителей ведущих высших учебных заведений республики и научно-творческой интеллигенции | информация в МИОР | МОН, КИСИ  (по согласованию) | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | проведение не менее 1 совещания |
| 77. | Проведение слета животноводов | информация  в МИОР | МСХ, акиматы  областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | проведение не менее 1 слета |
| 78. | Проведение слета передовиков растениеводства | информация  в МИОР | МСХ, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 24 000,0  2023 год – 24 000,0  2024 год – 24 000,0 | РБ\*  МБ | проведение не менее 1 слета |
| 79. | Организация программы в эфире государственных телеканалов по сфере IT для продвижения цифровой грамотности | информация в АП | МИОР, МЦРИАП,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | запуск не менее 10 выпусков телепрограммы |
| 80. | Институционализация мер по укреплению семейных  ценностей среди молодежи | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 25 000,0  2023 год – 25 000,0  2024 год – 25 001,0 | РБ  007 «Реализация государственной политики в сфере молодежной и семейной политики» | количество охваченной молодежи – 5 тысяч |
| 81. | Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи | информация в АП | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | 2022 год – 21 230,0  2023 год – 21 230,0  2024 год – 2 849,0 | РБ  007 «Реализация государственной политики в сфере молодежной и семейной политики» | количество участников – 1 тысяча |
| 82. | Проведение конкурса «Үздік ауыл әкімі» | информация  в МИОР | АДГС  (по согласованию), акиматы областей | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | проведение не менее 14 конкурсов |
| 83. | Проведение марафона «Ауылдың гулденуі –Қазақстанның гүлденуі» по демонстрации достижений ауылов и проведение сельскохозяйственных ярмарок | информация в  МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана,  Алматы и Шымкента,  заинтересованные  центральные  государственные  органы | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | марафон ярмарок |
| 84. | Проведение онлайн марафона «Мой родной край. Динамика роста и успеха» по презентации развития регионов | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | онлайн марафон, презентация,  видеоролики |
| 85. | Проведение тематических встреч «Тəуелсіздіктің ұлы рухы – желтоқсан» | информация в АП | МИОР,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | декабрь  2022 – 2024 годы | не требуются | - | проведение тематических встреч |
| **II. Информационное сопровождение программы** | | | | | | | |
| 86. | Организация интервью с победителями проекта «100 новых лиц» | информация в АП | МИОР,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество интервью – 17 |
| 87. | Организация диалоговой площадки «Азаматтық алаң» | информация в АП | МИОР | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество заседаний – 4 |
| 88. | Организация диалоговой площадки на канале Youtube «Ruh.kz» с победителями проекта «100 новых лиц» | информация в АП | МИОР | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | количество интервью – 30 |
| 89. | Выпуск видеороликов, информационных материалов о трудовых династиях, молодых специалистах, прибывших на работу в сельскую местность | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ | не менее 100 публикаций в СМИ;  телеаудитория – 2 млн человек |
| 90. | Реализация проекта по продвижению национального бренда «ARU Entertainment» | информация в АП | МИОР, МКС,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 – 2024 годы | не требуются | - | продвижение национального бренда «ARU Entertainment» |

**Примечание:**

\* Расходы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при формировании и уточнении республиканского бюджета на 2022 – 2024 годы.

расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МБ | – | местный бюджет |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АРРФР | – | Агентство регулирования и развития финансового рынка Республики Казахстан |
| МО | – | Министерство обороны Республики Казахстан |
| КИСИ | – | Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан |
| АДГС | – | Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АП | – | Администрация Президента Республики Казахстан |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| НАО «НАНОЦ» | – | некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр» |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_