КГКП «Дворец школьников» ГУ «Отдел образования города Балхаш»

Алгоритм ввода КГКП «Дворец школьников»  с 1 четверти 2020 года в смешанном  режиме  обучения

Балхаш, 2020 г

- Подготовительный этап

Администрация КГКП «Дворец школьников»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка рекламных роликов каждого кружка и студий по направлениям для активизации набора | ИЮЛЬ |
| 2 | Запуск 1 августа 2020 года рекламных роликов кружков КГКП «Дворец школьников» на сайте, социальных сетях, СМИ, ТВ каналах | с 01 августа по 01 октября |
| 3 | Разработка и проведение виртуальных экскурсий, дней «Открытых дверей» Дворца школьников для привлечения обучающихся. | август — сентябрь (обязательно), в течение года (по необходимости) |

Администрация КГКП «Дворец школьников»

- Определяет категории кружков работающих в штатном и дистанционном режиме с учетом возрастных особенностей детей и специфики кружков.

- Разрабатывает рекомендации по организации процесса в кружках дополнительного образования с описанием порядка организации деятельности всех участников образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, согласно режиму работы

- Производит закуп необходимого запаса дезинфицирующих, моющих,  антисептических средстви всего оборудованиядля  соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при возобновлении деятельности организации в штатном режиме

- Назначает   ответственное лицо  за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры тела в течении рабочего дня, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, введения и заполнения журнала проведения инструктажа, утилизации масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений и т.д.)

- Проводит мониторинг наличия технических (смартфон, ноутбук, стационарный компьютер с веб-камерой) и программных средств у педагогов и обучающихся. Определяет один или несколько онлайн-сервисов для проведения занятий (WatsАрр, Skуре,  и другое)*.

6. Проводит разъяснительную работу

- c педагогами и работниками Дворца школьников  об алгоритме организации образовательного процесса в штатном и дистанционном режиме

7. Проводит разъяснительную работу

- c педагогами об алгоритме организации образовательного процесса с применением  информационно-коммуникационных   технологий.

8. Разрабатывает расписание кружков в соответствии с выбранным режимом работы и  доводит до сведения педагогов.

9. Администрация организации имеет возможность быть включенной в WatsАрр-группы  кружков дистанционного режима.

- Подготовительный этап

Педагоги КГКП «Дворец школьников»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ПДО учебных планов работы с учетом дистанционного обучения. | август |
| 2 | Разработка каждым преподавателем краткого курса «Введение в кружковую работу для начинающих». | июль - август |
| 3 | Планирование и проведение занятий, консультаций с детьми в соответствии в определенным алгоритмом работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и использованием дистанционных технологий. | август - сентябрь |
| 4 | Введение в образовательные программы 2 и 3 года обучения большего количества часов, отведенных на конкурсы и соревнования. | Август |
| 5 | Разработка психологических занятий, памяток, направленных на психологическую поддержку участников образовательного процесса. | в течение года |

ПедагогиКГКП «Дворец школьников»

- Вносят корректировки в тематический план с обязательным указанием цели и ожидаемого результата каждого занятия в соответствии с режимом работы.

- В кружках работающих в штатном режиме готовят уголки с  наглядными  информационными  материалами по профилактике вирусных инфекций для детей и родителей. Разрабатывают  и распространяют памятки для  родителей с описаниями правил  организации учебного процесса в кружках  с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

- В кружках, работающих в дистанционном режиме, создают Watsapp группы (для каждого кружка отдельная группа),  в которую включены все обучающиеся и Watsapp группы для родителей.

Педагоги КГКП «Дворец школьников», работающие в штатном  режиме:

- Запускают детей только в защитных масках поочередно, не более 7-10 детей, в зависимости от площади помещения на 45 минут

- Ознакамливают обучающихся:

*  с расписанием

* с алгоритмом организации образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

3. Проводит занятие 45 минут с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между детьми во время занятий

4. Перед посещением следующей группой детей контролирует проведение качественной влажной уборки помещения и оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств, с последующим  кварцеванием и проветриванием помещений

Педагоги КГКП «Дворец школьников», работающие в дистанционном режиме:

- Ознакамливают  обучающихся :

*  с расписанием. Расписание закрепляется в качестве аватарки группы.

* с  алгоритмом организации образовательного процесса

- Заполняют журнал по завершении занятия

- Проводят краткий самоанализ занятия.

Материалы самоанализа высылаются администрации

- Организационный этап работы кружков штатного режима.

| № п/п | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление приема документов через корпорациюmektep.snation.kz как альтернативный способ поступленияобучающихся в КГКП «Дворец школьников». | 25 августа — 15 сентября |
| 2 | Прием детей производится на территории Дворца школьников с проведением термометрии,без входа в здание родителей. | Период карантина |
| 3 | Не допускать к работе персонал и посещение детей с симптомами, не исключающими КВИ. | в течение года |
| 4 | Обеспечить работу всех сотрудников в защитных масках и перчатках. | Период карантина |
| 5 | Обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 2-х метров между детьми во время занятий | Период карантина |
| 6 | Обеспечить соблюдение режима проветривания с соблюдением мер безопасности детей | Период карантина |
| 7 | Обеспечить соблюдение питьевого режима | Период карантина |
| 8 | Подготовить наглядные информационные материалы по профилактике вирусных инфекций для посетителей. | Август-сентябрь |
| 9 | Ввести усиленный дезинфекционный режим : каждые 3 часа проводить уборку туалетов с применением специальных дезинфицирующих средств, обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие жидкого мыла, электрополотенец.своевременный вывоз мусора, после окончания занятий проводить качественную генеральнуюуборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и обеззараживания (кварцевания); | Период карантина |
| 10 | Содержать прилегающую территорию в чистоте. | Постоянно |
| 11 | Проведение контроля работы педагогов Дворца школьников в штатном режиме и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований | в течение года |

- Организационный этап работы кружков дистанционного режима

| № п/п | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление приема документов через корпорацию mektep.snation.kz как альтернативный способ поступления обучающихся в КГКП «Дворец школьников». | 25 августа — 15 сентября |
| 2 | Организация и проведение работы ПДО Дворца школьников в дистанционном режиме с использованием месенджеров, на сайтах,социальных сетях, в том числе через электронную почту. | в течение года |
| 3 | Разработка и проведение установочных и плановых родительских собраний с целью ознакомления, решения организационных вопросов с родительской общественностью. | сентябрь, каждуючетверть |
| 4 | Проведение контроля работы педагогов Дворца школьников в дистанционном режиме. | в течение года |
| 5 | Разработка и применение интерактивных форм работы (челленджи, тренинги, вайны) для активизации работы кружков Дворца школьников | в течение года |

III Заключительная часть.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение отчетных концертов и онлайн выставок, виртуальных отчетных концертов по итогам разделов, четверти,года. | в течение года |
| 2 | Освещение лучших наработок образовательного процесса в социальных сетях, на сайте и в СМИ | В течение года |
| 3 | Создание видоероликов об итогах работы кружков КГКП «Дворец школьников» за полугодие и транслирование их в соцсетях и местных ТВ каналах | В течение года |