КГКП «Дворец школьников» ГУ «Отдел образования города Балхаш»

Алгоритм ввода КГКП «Дворец школьников»  с 1 четверти 2020 года в режим дистанционного обучения

Балхаш, 2020 г

- Подготовительный этап

Администрация КГКП «Дворец школьников»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка рекламных роликов каждого кружка и студий по направлениям для активизации набора | ИЮЛЬ |
| 2 | Запуск 1 августа 2020 года рекламных роликов кружков КГКП «Дворец школьников» на сайте, социальных сетях, СМИ, ТВ каналах | с 01 августа по 01 октября |
| 3 | Разработка и проведение виртуальных экскурсий, дней «Открытых дверей» Дворца школьников для привлечения обучающихся. | август — сентябрь (обязательно), в течение года (по необходимости) |

Администрация КГКП «Дворец школьников»

- Разрабатывает рекомендации по организации процесса в

кружках дополнительного образования с описанием

порядка организации деятельности всех участников

образовательного процесса.

2. Проводит мониторинг наличия технических (смартфон, ноутбук, стационарный компьютер с веб-камерой) и программных средств упедагогов и обучающихся. Определяет один или несколькоонлайн-сервисов для проведения занятий (WatsАрр,Skуре,  и другое)*.

* Далее все рекомендации даны на примере использования при проведении занятий

WatsАрр и встроенной видеокамеры смартфона

3. Проводит разъяснительную работу

- c педагогами об алгоритме организации образовательного процесса с применением  информационно-коммуникационных   технологий.

4. Разрабатывает расписание кружков

*(корректирует имеющееся расписание), доводит до сведения педагогов.

5. Администрация организации имеет возможность быть включенной в WatsАрр-группу во время проведения занятий.

- Подготовительный этап

Педагоги КГКП «Дворец школьников»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ПДО учебных планов работы с учетом дистанционного обучения. | август |
| 2 | Разработка каждым преподавателем краткого курса «Введение в кружковую работу для начинающих». | июль - август |
| 3 | Планирование и проведение обязательныхиндивидуальных занятий, консультаций с детьми первого года обучения. | август - сентябрь |
| 4 | Введение в образовательные программы 2 и 3 года обучения большего количества часов, отведенных на конкурсы и соревнования. | Август |
| 5 | Разработка психологических занятий, памяток, направленных на психологическую поддержку участников образовательного процесса. | в течение года |

Педагоги    КГКП «Дворец школьников»

1. Вносит корректировки в тематический план собязательным указанием цели и  ожидаемого результата каждого  занятия.

2. Создает Watsapp группы (для каждого кружка отдельная группа),  в которую включены всео бучающиеся.

3. Создает Watsapp группы с родителями.

Педагог КГКП «Дворец школьников»

- Ознакамливает  обучающихся :

*  с расписанием. Расписание закрепляется в качестве аватарки группы.

* с  алгоритмом организации образовательного процесса

- Заполняет журнал по завершении занятия

- Проводит краткий самоанализ занятия.

Материалы самоанализа высылаются администрации

- Организационный этап

| № п/п | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление приема документов через корпорацию mektep.snation.kz как альтернативный способ поступления обучающихся в КГКП «Дворец школьников». | 25 августа — 15 сентября |
| 2 | Организация и проведение работы ПДО Дворца школьников в дистанционном режиме с использованием месенджеров, на сайтах,социальных сетях, в том числе через электронную почту. | в течение года |
| 3 | Разработка и проведение установочных и плановых родительских собраний с целью ознакомления, решения организационных вопросов с родительской общественностью. | сентябрь, каждуючетверть |
| 4 | Проведение контроля работы педагогов Дворца школьников в дистанционном режиме. | в течение года |
| 5 | Разработка и применение интерактивных форм работы (челленджи, тренинги, вайны) для активизации работы кружков Дворца школьников | в течение года |

Организация образовательного процесса

РАСПИСАНИЕ

Занятие проводится в соответствии с расписанием.

НАПОМИНАНИЕ

° За час до начала занятия педагог рассылает напоминание вWatsАрр-группу.

ОБЪЯНЕНИЕ

В процессе объяснения темы занятия и подведения итогов педагог  использует голосовое сообщение, видеоконференцсвязь посредством  которых могут слушать учеников и объяснять  тему анятий. |

ЗАДАНИЕ

° Педагог в своей работе дает практические и (или) теоретические  задания по изучаемой теме (согласно цели занятия и ожидаемымрезультатам). Задание должно быть сделано в течении занятия в  соотвествии с расписанием.

Организация образовательного процесса

ОБСУЖДЕНИЕ

В течении занятия обучающиеся имеют возможность  вести обсуждение с педагогом, выполняя задание.

КОНТРОЛЬ

Обучающиеся высылают выполненное задание (это  может быть видео, аудио, фото, схема, электронныйдокумент итп.) в течении или по завершении занятия.

Педагог оценивает правильность выполнения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По итогам занятия педагог осуществляет обратную связь. Принеобходимости обучающимся может быть дано  домашнее задание.

III Заключительная часть.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение отчетных концертов и онлайн выставок, виртуальных отчетных концертов по итогам разделов, четверти,года. | в течение года |
| 2 | Освещение лучших наработок образовательного процесса в социальных сетях, на сайте и в СМИ | В течение года |
| 3 | Создание видоероликов об итогах работы кружков КГКП «Дворец школьников» за полугодие и транслирование их в соцсетях и местных ТВ каналах | В течение года |